**برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی دانشجو در سال 1400**

**مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**

فهرست مندرجات

[گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1400 3](#_Toc68362839)

[وضعیت موجود 4](#_Toc68362840)

[اهداف 4](#_Toc68362841)

[اهداف کلی 4](#_Toc68362842)

[اهداف اختصاصی 4](#_Toc68362843)

[جداول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد 5](#_Toc68362844)

# گام­های تدوین برنامه عملیاتی 1400

# 

# وضعیت موجود

سال 99 سالی پر از فراز و نشیب به ویژه درحوزه ارزشیابی دانشجو بود. همانگونه که در جدول زیر مشاهده میفرمایید گذر از آزمونهای کاغذی و بعضاٌ الکترونیک حضوری به آزمونهای کاملاٌ الکترونیک و برخط، فرصتی بود که در نظام آموزشی کل کشور در عین تهدید ناشی از پاندمی کووید-19 به خوبی مورد استفاده قرار گرفت. در حقیقت نظام آموزشی کشور و از آن جمله آموزش پزشکی توانست از دل یک تهدید، فرصت مغتنمی را بدست آورد. در همین راستا برگزاری آزمونهای اینترنتی برخط موفقیتی بود که در سایه لطف الهی و البته تلاش و همراهی اساتید و کارکنان محترم دانشگاههای علوم پزشکی به دست آمد.

**جدول پایش کلی برنامه های واحد ارزشیابی دانشجو در سال 1399**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | اهداف واحد ارزشیابی دانشجو | میزان پیشرفت | توضیحات |
| 1 | بازنگری پیش‌نویس نظام مدیریت آزمون‌ها تا پایان اردیبهشت 99 | 100% | متن نظام مدیریت آزمونها بازنگری و پس از تصویب متن هایی در شورای آموزشی دانشگاه، به دانشکده ها ابلاغ شد |
| 2 | پیاده‌سازی نظام مدیریت آزمون‌ها از ابتدای خرداد تا پایان سال 99 | 100% | مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها موظف به پیاده سازی ن.م آ شده و فعالیتهای خود را آغاز نموده اند. |
| 3 | تعیین بسترهای تکنولوژیک و فرهنگی لازم برای برگزاری آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشگاه تا پایان اردیبهشت 99 | 100% | نرم افزارها و پلتفرم های موجود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای توانمند سازی اساتید برای کار با سامانه مذکور برنامه ریزی های لازم به عمل آمد |
| 4 | فراهم‌سازی بسترهای تکنولوژیک لازم برای برگزاری آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشگاه تا پایان خرداد 99 | 100% | سامانه سبا برای آزمونهای دانشگاه انتخاب شد. |
| 5 | فراهم‌سازی بسترهای فرهنگی لازم برای برگزاری آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشگاه تا پایان خرداد 99 | 100% | کار گاههای آموزشی لازم برای کار با نرم افزار سبا برگزار شد. |
| 6 | ارزشیابی برنامه آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشگاه نیمه دوم سال 99 | 100% | آزمونهای مجازی در پایان نیمسال دوم 98 و پایان نیمسال اول 99 تحلیل شد و گزارش آنها در شورای دانشگاه ارائه شد. |
| 7 | نهادینه‌سازی آزمون‌های اینترنتی در سطح دانشگاه در سطح دانشگاه از ابتدای آذرماه تا پایان سال 99 | 100% | ضمن ابلاغ ضرورت استفاده از سامانه سبا برای برگزاری آزمونهای اینترنتی، تحلیل کلیه آزمونها توسط مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها شروع شد. |

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علاوه بر مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح کشوری، با برگزاری صدها آزمون برخط در طی دو نیمسال تحصیلی گذشته به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه شناخته شد. علاوه بر آن، بهبود شاخصهای تحلیلی آزمونهای برخط در نیمسال اول 1399-1400 نسبت به نیمسال قبل از آن نشان از عزم راسخ دست اندرکاران این عرصه در سطح دانشگاه داشت. اما سال 1400 را در حالی آغاز می کنیم که گرچه با نوید موفقیت دانشمندان در تولید واکسن کرونا به رفع تنگناهای سال قبل امید داریم لیکن حفظ دستاوردهای آن را از استراتژیهای مهم و مسلم خود میدانیم و لذا در برنامه‌ی عملیاتی سال 1400 از آن عدول نخواهیم کرد. آنچه از نظرتان خواهد گذشت برنامه عملیاتی تفصیلی سال 1400 واحد ارزشیابی دانشجو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

# اهداف

## اهداف کلی

1. ارتقاء آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه
2. توسعه آزمونهاي الکترونيک در گروههاي آموزشي دانشگاه
3. پياده سازي ارزيابي نظام مند در ارزيابي دانشجويان

## اهداف اختصاصی

1. پایش و ارزشیابی نظام مدیریت آزمونها از ابتدای خرداد 1400
2. بازنگری و اصلاح نظام مدیریت آزمونها در نیمه دوم سال 1400
3. تدوین نظام مدیریت آزمونهای بالینی تا پایان خرداد 1400
4. ارزشیابی کیفیت آزمونهای اینترنتی در سطح دانشگاه از ابتدای خرداد تا پایان شهریور 1400
5. بازنگری و اصلاح دستورالعمل برگزاری آزمونهای اینترنتی تا پایان آبان 1400
6. تدوین و تصویب برنامه پیشنهادی پیاده سازی نظام جامع ارزیابی تا پایان مرداد 1400
7. پیاده سازی آزمایشی در چند رشته – مقطع تحصیلی تا پایان نیمسال اول 1401 – 1400
8. پایش و ارزشیابی نظام جامع ارزیابی تا پایان بهمن 1400
9. بازنگری و تدوین نظام جدید ارزیابی تا پایان اسفند 1400

# جداول فعالیت­های مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه | | | | | | | |
| **اهداف اختصاصی:** پایش و ارزشیابی نظام مدیریت آزمونها از ابتدای خرداد 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش یا ارزشیابی** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
|  | طرح در جلسه هماهنگی مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها | دهقانی | اولین جلسه در سال 1400 | - | پیگیری درج در صورتجلسه | مفاد صورتجلسه |  |
|  | مکاتبه با دانشکده ها برای ارسال نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت آزمونها | دهقانی | پس از جلسه هماهنگی | پایان تیرماه 1400 | پیگیری مکاتبات | نظرات دریافت شده |  |
|  | تشکیل جلسه با مسئولین کمیته علمی آزمونهای دانشکده ها | دهقانی | مرداد 1400 | ابتدای شهریور 1400 | پیگیری تشکیل جلسه | صورتجلسه |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه | | | | | | | |
| **اهداف اختصاصی:** بازنگری و اصلاح نظام مدیریت آزمونها در نیمه دوم سال 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
|  | تهیه پیش نویس بازنگری | دهقانی | ابتدای مهرماه 1400 | انتهای مهرماه 1400 |  | پیش نویس |  |
|  | هماهنگی با اعضای کمیته آزمونهای دانشگاه | دهقانی | ابتدای آبان | نیمه آبان |  | پیش نویس نهایی |  |
|  | ارسال پیش نویس برای دانشکده ها برای نظرخواهی | دهقانی | نیمه دوم آبان | انتهای آبان | پیگیری ارسال | مکاتبات |  |
|  | دریافت نظرات دانشکده ها | دهقانی | ابتدای آذر | انتهای آذر | پیگیری دریافت نظرات | نظرات جمعبندی شده |  |
|  | تهیه نسخه نهایی | دهقانی | ابتدای دی ماه | نیمه دی ماه | پیگیری تهیه | نسخه نهایی |  |
|  | تصویب در شورای آموزشی و شورای دانشگاه | خانم دکتر یمانی | نیمه دی ماه | پایان دی ماه | پیگیری طرح در شوراها | مصوبات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  ارتقاء آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه | | | | | | | |
| **اهداف اختصاصی:** تدوین نظام مدیریت آزمونهای بالینی تا پایان خرداد 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
|  | تهیه پیش نویس نظام مدیریت آزمونهای بالینی | دهقانی و  خانم دکتر امید | ابتدای اردیبهشت | نیمه اردیبهشت | پیگیری تشکیل جلسات همفکری | پیش نویس اولیه |  |
|  | هماهنگی با اعضای کمیته آزمونهای دانشگاه | دهقانی | نیمه دوم اردیبهشت | پایان اردیبهشت |  | پیش نویس نهایی |  |
|  | ارسال پیش نویس به دانشکده های مرتبط | دهقانی | ابتدای خرداد | نیمه اول خرداد | پیگیری ارسال | مکاتبات |  |
|  | جمعبندی نظرات | دهقانی | نیمه اول خرداد | تا پایان خرداد | دریافت نظرات | مکاتبات |  |
|  | طرح در کمیته آزمونهای دانشگاه | خانم دکتر یمانی | تا پایان خرداد | - | تشکیل جلسه | مصوبه |  |
|  | طرح در شورای آموزشی | خانم دکتر یمانی | پایان خرداد | - | درج در صورتجلسه شورا | مصوبه |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  توسعه آزمونهاي الکترونيک در گروههاي آموزشي دانشگاه | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** ارزشیابی کیفیت آزمونهای اینترنتی در سطح دانشگاه از ابتدای خرداد تا پایان شهریور 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
|  | مکاتبه در جهت انجام تحلیل کمی آزمونها | دهقانی | ابتدای خرداد |  | پیگیری مکاتبات | مکاتبات |  |
|  | انجام تحلیل کمی آزمونها | خانم مهندس بحرانی | نیمه دوم خرداد | پایان آزمونها | پیگیری نتایج | فایل اکسل نتایج |  |
|  | نظر خواهی دانشکده ها در باره کیفیت آزمونها | دهقانی | پایان آزمونها | - | انجام مکاتبه | مکاتبات |  |
|  | درخواست ارسال گزارشات اعتراضات احتمالی دانشجویان و نتایج بررسی آنها | دهقانی | از ابتدای آزمونها | پایان آزمونها | انجام مکاتبه | دریافت گزارشات |  |
|  | بررسی و جمعبندی گزارشات و تحلیل علل اصلی اعتراضات | دهقانی | پایان آزمونها | پایان مرداد | گزارشهای مستمر | گزارش نهایی |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  توسعه آزمونهاي الکترونيک در گروههاي آموزشي دانشگاه | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** بازنگری و اصلاح دستورالعمل برگزاری آزمونهای اینترنتی تا پایان آبان 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
|  | تهیه پیش نویس بازنگری | دهقانی و  خانم مهندس بحرانی | ابتدای شهریور | نیمه شهریور | هماهنگی های حضوری و یا غیر حضوری | پیش نویس پیشنهادی |  |
|  | تشکیل جلسه کمیته آزمونها | خانم دکتر امید | نیمه شهریور | - | برگزاری جلسه | صورتجلسه کمیته |  |
|  | تهیه پیش نویس نهایی | دهقانی و  خانم دکتر امید | نیمه شهریور | پایان شهریور | هماهنگی های حضوری و یا غیر حضوری | پیش نویس نهایی |  |
|  | طرح در شورای آموزشی | خانم دکتر یمانی | مهر | - | درج در صورتجلسه | مصوبه |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  پياده سازي ارزيابي نظام مند در ارزيابي دانشجويان | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** تدوین و تصویب برنامه پیشنهادی پیاده سازی نظام جامع ارزیابی تا پایان مرداد 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
| **1** | تهیه پیش نویس ن.ج.ا بر اساس متون علمی و تجارب سایر دانشگاهها | دهقانی  خانم دکتر امید | ابتدای اردیبهشت | انتهای خرداد | جلسات همفکری | پیش نویس نهایی |  |
| **2** | بررسی پیش نویس در کمیته ارتقاء آزمونهای دانشگاه | اعضای کمیته | انتهای خرداد | نیمه اول تیر | دریافت نظرات | صورتجلسه کمیته |  |
| **3** | طرح در جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی | خانم دکتر یمانی | نیمه اول تیر | پایان تیر | درج در صورتجلسه | مصوبه |  |
| **4** | تشکیل جلسه با کمیته علمی آزمونهای دانشکده های مرتبط برای راهکارهای عملیاتی سازی | خانم دکتر یمانی خانم دکتر امید  دهقانی | نیمه اول تیر | پایان تیر | دریافت نظرات | جمعبندی نظرات |  |
| **5** | طرح پیش نویس اصلاح شده در شورای آموزشی دانشگاه | خانم دکتر یمانی | نیمه دوم تیر | پایان تیر | درج در صورتجلسه | مصوبه |  |
| **6** | اعمال نظرات شورای آموزشی دانشگاه در متن پیش نویس | دهقانی  خانم دکتر امید | ابتدای مرداد | نیمه اول مرداد | جلسات همفکری | متن نهایی |  |
|  | ابلاغ ن.ج.ا به دانشکده های ذیربط | دهقانی | نیمه اول مرداد | پایان مرداد | پیگیری مکاتبات | مکاتبات |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  پياده سازي ارزيابي نظام مند در ارزيابي دانشجويان | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** پیاده سازی آزمایشی در چند رشته – مقطع تحصیلی تا پایان نیمسال اول 1401 – 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
|  | طرح در کمیته علمی آزمونهای دانشکده های مرتبط | مسئولین کمیته ها | ابتدای شهریور | نیمه اول شهریور | درج در صورتجلسات | مصوبات |  |
|  | حضور مسئولین EDC در گروههای آموزشی مرتبط | مسئول کمیته ها | نیمه دوم شهریور | پایان شهریور | درج در مصوبات | مصوبات |  |
|  | پیگیری اجرای مصوبات جلسات فوق | مسئول کمیته ها | ابتدای مهرماه | پایان نیمسال اول | گزارش به EDC | مکاتبات |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  پياده سازي ارزيابي نظام مند در ارزيابي دانشجويان | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** پایش و ارزشیابی نظام جامع ارزیابی تا پایان بهمن 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
| **1** | پیگیری گزارشات مسئولین کمیته علمی آزمونهای دانشکده ها | دهقانی | ابتدای آبان | پایان نیمسال اول | مکاتبات و تماسها | مکاتبات |  |
| **2** | جمعبندی نتایج و گزارشات دانشکده ها و تهیه گزارش نهایی | دهقانی | پایان نیمسال اول | - | تهیه گزارش | گزارش |  |
| **3** | ارائه گزارش در کمیته ارتقاء آزمونهای دانشگاه | خانم دکتر یمانی | نیمه بهمن | پایان بهمن | درج در صورتجلسه | مصوبه |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هدف کلی:**  پياده سازي ارزيابي نظام مند در ارزيابي دانشجويان | | | | | | | |
| **هدف اختصاصی:** بازنگری و تدوین نظام جدید ارزیابی تا پایان اسفند 1400 | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **روش پایش** | **شاخص پایش** | **ملاحظات** |
| **1** | جمعبندی نظرات کمیته ارتقاء آزمونها | دهقانی | پایان بهمن | - | گزارش دهی به مدیریت | گزارش |  |
| **2** | تهیه پیش نویس بازنگری ن.ج.ا | دهقانی | پایان بهمن | - | گزارش دهی به مدیریت | گزارش |  |
| **3** | ارائه پیش نویس در کمیته ارتقاء آزمونهای دانشگاه | خانم دکتر یمانی | ابتدای اسفند | نیمه اسفند | درج در صورتجلسه | مصوبه |  |
| **4** | اعمال اصلاحات در پیش نویس بازنگری ن.ج.ا | خانم دکتر امید  دهقانی | نیمه اسفند | پایان اسفند | گزارش دهی به مدیریت | گزارش |  |