
برنامه عملیاتی

**1401**



فروردین ماه ۱۳99

فروردین ماه ۱۳99

**واحد توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401**

**مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**

فهرست مندرجات

[**گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1398 3**](#_Toc486147886)

[**گزارش برنامه 97 و تحلیل وضعیت موجود 4**](#_Toc486147887)

[**اهداف 6**](#_Toc486147888)

[**لیست فعالیت ها 7**](#_Toc486147891)

[**برآورد زمان در برنامه عملیاتی**](#_Toc486147893) **15**

[**جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)**](#_Toc486147894) **15**

[**پایش و ارزشیابی**](#_Toc486147895)

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1401

# گزارش برنامه عملیاتی 1400 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال 1400 در راستای توسعه توانمندسازی اعضای هیأت علمی و بر اساس اهداف تدوین شده در برنامه، اجرا شد. شرح مختصری از فعالیتهای انجام شده در راستای اهداف سال 1400 شامل موارد زیر بود:

- **ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي**

بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این هدف ، کارگاههای توانمندسازی اساتید بر اساس نیازسنجی انجام شد در اسفند ماه 1399و نیز نیازسنجی انجام شده با توجه به حضور همه‌گیری بیماری کووید 19 و چالش‌ها و نیازهای اساتید در ارائه آموزش­ها به صورت مجازی طراحی وبه صورت وبینار اجرا گردید. پرسشنامه نیازسنجی در گوگل فرم طراحی شد و سپس لینک آن به آدرس <https://forms.gle/y4XWAxXaVPvhLgAX9> به دانشکده­ها و گروه­های مجازی جهت مشارکت اساتید ارسال گردید. همچنین برنامه وبینارهای دوشنبه­های آموزش(هر هفته یک ساعت روزهای دوشنبه) طراحی،اجرا و ارزشیابی گردید. در سال 1400 تعداد32وبینارآموزشی در دوشنبه­های آموزشی اجرا گردید. همچنین 24 وبینارآموزشی 2-3 ساعته به صورت انلاین برگزار گردید. هماهنگی و صدور گواهی برای 101وبینار پژوهشی نیز انجام شد.

در خصوص مشارکت در طراحی دوره­های کشوری مجازی توانمندسازی اساتید، اساتید گروه اموزش پزشکی در طول سال 1400 وبینارهای متعدد آموزشی برای دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی کرمان،بندرعباس ،تبریز، شهرکرد، زابل، زاهدان، قم،کرمانشاه، ابادان و دزفولبرگزار نموده اند.

**- ارتقاء توانمندي­هاي اساتيد در طراحی و اجرای آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه**

در سال 1400 تعداد 12کارگاه آموزشی مجازی برای توانمندسازی اساتید اجرا گردید. همچنین توسط دکتر اطهر امید دوره آموزشی ارزیابی دانشجو (مقدماتی) با هدف آشنایی با مفاهیم ارزیابی دانشجو و آزمون های کتبی ، توانایی طراحی آزمون های کتبی برای ارزیابی دانشجو، توانایی نقد روش‌های کتبی مورد استفاده برای ارزیابی دانشجو وعلاقه‌مندی به رعایت اصول صحیح ارزیابی دانشجو در آزمون های کتبی در دو مرحله آموزشی غیرهمزمان و همزمان طراحی شد که در سال 1401 اجرا خواهد شد.

**ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي**

با توجه به راه اندازی کامل سامانه توانمندسازی و رفع اشکالات آن در سال 1400 کلیه مراحل ثبت نامه تا صدور گواهی از طریق سامانه توانمندسازی انجام گردید. با توجه به اجرای غیر حضوری کارگاهها ضبط کلیه کارگاههای مجازی در سامانه جهت استفاده اساتید قرار گرفت.

**اجرا وارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی**

با توجه به ادامه شیوع کرونا دوره منجر به گواهینامه اساتید مشاور که می بایست به صورت حضوری برگزار گردد،اجرا نشد اما برای 25 نفر از اساتید مشاور تحصیلی دانشکده پزشکی وبینارآموزشی آشنایی با شرح وظایف استاد مشاور تحصیلی ویژه اساتید مشاور دانشکده پزشکی درتاریخ 20 و21 اذرماه 1400 اجرا گردید و گواهی صادر گردید.

اهداف

## 2-1. اهداف کلی:

**1-2-1 . ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي**

**2-2-1 . ارتقاء توانمندي­هاي اساتيد در طراحی و اجرای آزمونهاي نظري عملي باليني در دانشگاه**

* + 1. **. ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي**

**4-2-1 اجرا وارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی**

## 3-1اهداف اختصاصی:

* برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای حضوری و در صورت ضرورت مجازی توانمندسازی اساتید
* آماده سازی واجرای حداقل 2 کارگاه مجازی غیر همزمان در سال401 1
* طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش در سال 1401
* مشارکت در طراحی دوره­های کشوری مجازی توانمندسازی اساتید
* برنامه ریزی برای آموزش اساتید در طراحی و اجرای آزمونهاي نظري عملي باليني به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه
* برنامه ریزی برای اتصال اطلاعات سامانه توانمندسازی اساتید و سامانه نگاه
* برنامه ریزی برای اجرای و ارزشیابی دوره توانمندسازی اساتید مشاور تحصیلی به صورت حضوری

# لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای حضوری (در صورت ضرورت مجازی)توانمندسازی اساتید | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **نیازسنجی کارگاه‌های توانمندسازی** | مسئول واحد | 15/12/1400 | 25/12/1401 | از طریق ارسال نامه به دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی | بررسی پاسخ نامه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی | نتایج بررسی |  |
| 2 | **برنامه‌ریزی 6ماهه کارگاه/وبینارهای توانمندسازی اساتید** | مسئول واحد و کارشناس مربوطه | 15/12/11400 | 25/1/1401 | هماهنگی با اساتید و تایید در کمیته توانمندسازی | برنامه ارائه شده در سایت و صورتجلسه | تعداد برنامه ارائه شده در سایت و صورتجلسه |  |
| 3 | **اجرای کارگاهها و ارزشیابی آن** | مدرس کارگاه/مسوول/کارشناس واحد توانمندسازی | در طول سال 1401 |  | مستندات کارگاه |  | مستندات کارگاه/ رضایت اساتید ازشرکت درکارگاه اساتید |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: آماده سازی واجرای حداقل 2 کارگاه مجازی غیر همزمان در سال401 1 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **هماهنگی برای طراحی و تصویب عناوین کارگاههای توانمندسازی‌ مجازی غیرهمزمان** | مسوول واحد توانمندسازی | 25/1/1401 | 25/1/1401 | برگزاری جلسه | صورتجلسه | صورتجلسه |  |
| 2 | **هماهنگی با اساتید برای برگزاری کارگاههای توانمندسازی‌مجازی غیرهمزمان** | مسوول واحد توانمندسازی | فروردین ماه 1401 | همان ماه | برنامه انتشار یافته |  | مشاهده برنامه در سایت |  |
| 3 | **اجرای کارگاهها و ارزشیابی آن** | مدرس کارگاه/مسوول/کارشناس واحد توانمندسازی | در طول سال 1401 |  | مستندات کارگاه |  | مستندات کارگاه/ رضایت اساتید ازشرکت درکارگاه اساتید |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش در سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تعیین عناوین** وبینارهای دوشنبه های آموزش **در گروه آموزش پزشکی** | معاون محترم مرکز مطالعات ومسوول واحد توانمندسازی | هر شش ماه یکبار  آغاز آن فروردین ماه 1401 | جلسه در همان ماه | تشکیل جلسه | تدوین صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه |  |
| 2 | **هماهنگی با واحد مجازی برای فراهم سازی بستر اجرای آن** | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای برنامه | همان ماه | مکاتبه با واحد آموزش مجازی | ارسال نامه و انجام کار | تست آنلاین کارگاه |  |
| 3 | **هماهنگی با مدرسین و نهایی سازی تاریخ اجرای هر وبینار** | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای برنامه | همان ماه | برنامه تدوین شده نهایی |  |  |  |
| 4 | **اطلاع رسانی مناسب به اساتید جهت شرکت در وبینارها** | کارشناس واحد توانمندسازی | ایتدای اجرای برنامه | همان ماه | اعلام به اساتید از طریق سایت و پیامک و نامه به دانشکده ها | مستندات کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت |  |
| 5 | **اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش** | اساتید محترم با هماهنگی واحد توانمندسازی و مجازی |  | سال 1401 | برنامه اجراشده | گواهی های صادر شده | گواهی های صادر شده |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. هدف کلی: ارتقاء و توسعه توانمندي­هاي اساتيد بویژه در زمينه آموزش مجازي | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: مشارکت در طراحی دوره­های کشوری مجازی توانمندسازی اساتید تا پایان سال1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **پیگیری تهیه لیست دوره­های کشوری مجازی مورد نیاز توانمندسازی اساتید** | مسئول واحد با همکاری مرکزآموزش مجازی | 30/2/1401 | 15/4/1401 | بر اساس درخواست | مشاهده مستندات | مستندات |  |
| 2 | **طرح دوره های مورد نیاز در گروه اموزش پزشکی** | مسئول واحد | 30/2/1401 | 15/4/1401 | بر اساس روند جاری | مشاهده مستندات | - |  |
| 3 | **نهایی سازی دوره هایی که اصفهان آمادگی مشارکت دارد و اعلام به تهران** | مدیر edcومسئول واحد | 30/4/1401 | 15/6/1401 | برگزاری جلسه | مشاهده صورتجلسه و مکاتبات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای اتصال اطلاعات سامانه توانمندسازی اساتید و سامانه نگاه | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **انجام مکاتبه برای لینک سامانه توانمندسازی اساتید و سامانه نگاه** | مسوول واحد | فروردین ماه1401 | همان ماه | مکاتبه با تهران | مشاهده مکاتبه | مشاهده  مکاتبه |  |
| 2 | **پیگیری اجرای لینک سامانه توانمندسازی اساتید و سامانه نگاه** | مسوول واحد و مسوول سامانه | خردادماه 1401 | همان ماه | سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی | مستندات سایت توانمندسازی |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: اجرا و ارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای اجرای و ارزشیابی دوره توانمندسازی اساتید مشاور تحصیلی به صورت حضوری | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 2 | **طرح و تصویب مجدد عناوین پیشنهادی دوره در سال 1401در کمیته علمی توانمندسازی/ شورای edc** | مسوول وکارشناس واحد واحد توانمندسازی | خردادماه 1401 | یک جلسه در همان ماه | تشکیل جلسه | مشاهده صورتجلسه | مشاهده صورتجلسه |  |
| 3 | **هماهنگی با اساتید مدرس واطلاع رسانی دوره به دانشکده ها** | مسوول وکارشناس واحد واحد توانمندسازی | تیرماه 1401 | همان ماه | ارسال نامه ها از طریق کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت | مستندات کارتابل و سایت |  |
| 4 | **اجرای دوره** | مهرماه 1401 | آبان ماه1401 |  | برگزاری دوره | مستندات دوره | مستندات دوره |  |
| 5 | **ارزشیابی دوره** | مهرماه 1401 | آبان ماه1401 |  | همزمان با برگزاری دوره و انتهای دوره | مستندات ارزشیابی | مستندات ارزشیابی |  |

4**. برآورد زمان در برنامه عملیاتی****:**  **جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اهداف** | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | برنامه‌ریزی 6ماهه در راستای اجرای کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آماده سازی واجرای 4 کارگاه مجازی غیر همزمان | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | طراحی و اجرای وبینارهای دوشنبه های آموزش | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | مشارکت در طراحی دوره­های کشوری مجازی توانمندسازی اساتید | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ارتقاء فرایندهای توانمندسازي اعضاي هيات علمي و راه اندازی سامانه توانمندسازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | اجرا وارزشیابی دوره‌ منجر به گواهینامه اساتید مشاور تحصیلی | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. پایش و ارزشیابی

### جدول شاخص های پایش و ارزشیابی فعالیت ها

| **ردیف** | **عنوان شاخص** | **شاخص** | | **فرمول محاسبه شاخص** | **منبع جمع آوری اطلاعات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **پایش** | **ارزشیابی** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |