برنامه عملیاتی

1401

گروه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فهرست مندرجات

گامهای تدوین برنامه عملیاتی1401	3

گزارش برنامه 1400 و تحلیل وضعیت موجود	4

اهداف 	6

لیست فعالیت ها	8

برآورد زمان در برنامه عملیاتی	Error! Bookmark not defined.

جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)	Error! Bookmark not defined.

پایش و ارزشیابی	Error! Bookmark not defined.

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1401

# گزارش برنامه عملیاتی 1400 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال1400، مانند دیگر واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، تدوین و اجرا شد. در آن برنامه تلاش گردید ضمن سازمان دادن به فعالیت های گروه آموزش پزشکی، در جهت ارتقاء فعالیت ها ی گروه گام هایی برداشته شود. بر این اساس اهداف کلی برنامه سال1400و شرح مختصری از ارزشیابی آن ها  شامل موارد زیر بود:

## اهداف کلی:

- ارتقاء کیفی برنامه های درسی گروه آموزش  پزشکی

- ارتقا روش های ارزیابی فراگیران گروه آموزش پزشکی

- ارتقا زیرساخت ها و فضای فیزیکی در گروه آموزش پزشکی

- ارتقا عرصه های یاددهی و یادگیری گروه آموزش پزشکی

- ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی گروه آموزش پزشکی

- ارتقا فرایندهای اداری در گروه آموزش پزشکی

- راه اندازی رشته های جدید در گروه آموزش پزشکی

جدول زیر درصد پیشرفت هر کدام از اهداف و محور های مورد توجه در برنامه سال 1400 را نشان می دهد :

| ردیف | اهداف کلی برنامه 1400 | درصد دستیابی به هدف | محور های مورد تکرار در برنامه عملیات 1401 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G11- ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی | مطلوب | در سال1401پیگیری می شود |
| 2 | G13- ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی | تا حدی مطلوب | در سال 1401پیگیری می شود |
| 3 | G14- ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی | با تحویل کلاسهای رویش مطلوب بود و با باز پس گیری نامطلوب | در سال 1401یپگیری می شود |
| 4 | G15- توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی | تا حدی مطلوب | در سال 1401پیگیری می شود |
| 5 | G8- ارتقاء آزمونهای نظری- عملی | مطلوب | در سال 1401پیگیری می شود |

بر اساس بررسی ذکر شده، این گروه در قالب برنامه عملیاتی، اهدافی را جهت دستیابی به اهداف کلان دانشگاه و همچنین اجرای برنامه تحول در آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال جاری دنبال می نماید. به این منظور گروه آموزش پزشکی  در سال 11401برنامه عملیاتی یک ساله  خود را ، به شرح زیر تدوین و ارائه نموده است.

# اهداف

## اهداف کلی:

G11- ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی

G13- ارتقاء   کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

G14- ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی

G15- توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

G8- ارتقاء آزمونهای نظری- عملی

G- راه اندازی رشته ها و دوره های جدید در گروه آموزش پزشکی

اهداف اختصاصی:

G11- ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی

1- توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس حضوری و مجازی

2-ارتقاء سطح سمینارها و ژورنال کلاب های گروه به صورت حضوری و مجازی

- افزایش مشارکت  اساتید در تولید محتوای آموزش مجازی

- برنامه ریزی برای حضور دانشجویان در عرصه های دفاتر توسعه دانشکده ای و بیمارستانی

- ارتقاء سطح پژوهش های بین حرفه ای، بین دانشگاهی، بین المللی

6-تدوین  نقشه پژوهشی اعضای هیات هیات علمی گروه

7- طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه درسی دوره دکتری آموزش پزشکی

G13- ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

1- افزایش تعداد اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی

2- بهبود دانش، نگرش و مهارت اعضای گروه آموزش پزشکی

G14- ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی

1-بهبود زیر ساختها و فضای فیزیکی گروه آموزش پزشکی

G8- ارتقاء آزمونهای نظری- عملی

- بهبود کیفی روش های ارزیابی دانشجویان گروه آموزش پزشکی

G15- توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

- ارتقاء توانایی اساتید گروه آموزش پزشکی در آموزش های بین حرفه ای

G- راه اندازی رشته ها و دوره های جدید در گروه آموزش پزشکی

- راه اندازی رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی  مجازی جهت اعضای هیات علمی

لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: توسعه استفاده از روشهای نوین تدریس مجازی و حضوری |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | اختصاص بخشی از شورای گروه به ارائه روشهای نوین تدریس | مدیر گروه با مشارکت اعضاء | اردیبهشت 1401 | اسفند 1401 | برگزاری جلسات به صورت حضوری یا مجازی | مستندات | تعداد روشهای ارائه شده |  |
| 2 | بررسی نظرات اعضای هیات علمی در مورد کاربرد روشهای ارائه شده | مدیر گروه | خرداد 1401 | اسفند 1401 | نظر سنجی | مستندات | جمع بندی نظرات |  |

| هدف کلی: - ارتقاء کیفی آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: ارتقاء سطح سمینارها و ژورنال کلاب های گروه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تدوین برنامه زمان بندی سمینارها و ژونال کلابها | مسوول سمینارها | فروردین 1401 | شهریور1401 | با مشارکت دانشجویان و اعضای گروه | مستندات | تعداد جلسات |  |
| 2 | دعوت از اساتید سایر گروه ها متناسب با موضوعات در جلسات ؤورنال کلاب | مسوول سمینارها | اردیبهشت | اسفند | ارسال دعوتنامه | مکاتبات |  |  |
| 3 | ارزشیابی ژورنال کلاب ها و سمینارها | مسوول سمینارها | فروردین | اسفند | فرم ارزشیابی کمی | نتایج ارزشیابی |  |  |
| 4 | برگزاری ژورنال مشترک با سایر دانشگاه ها | مسوول سمینارها | فروردین | اسفند | با مشارکت دانشجویان و اعضای گروه | تعداد ژورنال های مشترک | تعدادجلسات |  |

| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: افرایش مشارکت اساتید در تولید محتوای مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تولید محتوای مجازی در حوزه های مرتبط | اعضای گروه | فروردین | اسفند | روند های جاری |  | برنامه های تولید شده |  |
| 2 | ارزشیابی محتواهای تولید شده | مرکز آموزش مجازی دانشگاه و اساتید | شهریور | اسفند | بررسی برنامه ها | مستندات | استاندارد های مرکز مجازی |  |

| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: برنامه ریزی برای حضور فیزیکی یا مجازی دانشجویان در عرصه های دفاتر توسعه دانشکده ای و بیمارستانی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تعیین شرح وظایف دانشجویان به صورت مجازی | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | بحث و گفتگو در جلسات | مستندات | شرح وظایف تدوین شده |  |
| 2 | مکاتبه با مراکز توسعه جهت حضورمجازی یا فیزیکی دانشجویان | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | براساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 3 | نظارت و ارزشیابی بر روند کار دانشجویان | مدیر و معاون مرگز و مدیر گروه | خرداد | شهریور | بررسی گزارش دانشجویان | مستندات | گزارش های دانشجویان |  |

| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: ارتقاء سطح پژوهش های بین حرفه ای، بین دانشگاهی ، بین المللی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | بررسی وضعیت موجود جهت انجام پژوهش های مشترک | مدیر گروه و اعضای گروه | فروردین | اسفند | بحث و گفتگو در گروه | مستندات | - |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت انجام پروژه های بین حرفه ای، بین دانشگاهی و بین المللی | مدیر گروه و اعضای گروه | فروردین | اسفند |  | مستندات |  |  |

| - هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: تدوین نقشه پژوهشی اعضای هیات علمی گروه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | اختصاص زمانی به ارائه نقشه پژوهشی اساتید در شورای گروه | کارشناس گروه | خرداد | اسفند | بر اساس روند جاری | مستندات | نقشه های پژوهشی |  |
| 2 | تسهیل فرآیند انتخاب اساتید راهنما بر اساس نقشه پژوهشی | مدیر گروه و اعضای گروه | خرداد | اسفند | بر اساس روند جاری | مستندات | - |  |

| هدف کلی: ارتقاء کیفی آموزش و پژوهش در مقاطع ارشد و دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: طراحی و اجرای ارزشیابی کیفی برنامه درسی دوره دکتری آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
|  | استفاده از نتایج ارزشیابی انجام شده در پایان نامه خانم درخشانفر جهت تغییر در برنامه های درسی | مدیر مرکز، مدیر گروه و اعضای گروه | خرداد | اسفند |  | مستندات | تغییرات ایجاد شده |  |

| هدف کلی: ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: افزایش تعداد اعضای هیات علمی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | فراخوان جذب هیات علمی با تخصص دکترای آموزش پزشکی | مدیر مرکز مطالعات و توسعه | زمان اعلام فراخوان |  | روند جاری | مستندات | تعداد نیروی جذب شده |  |
| 2 | برنامه ریزی جهت جذب هیات علمی در رشته یادگیری الکترونیک و تکنولوژی آموزشی | مدیر مرکز و مدیر گروه | زمان اعلام فراخوان |  | روند جاری | مستندات |  |  |

| هدف کلی: ارتقاء وضعیت فیزیکی و امکانات گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: بهبود زیر ساختها و فضای فیزیکی گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | پیگیری افزایش کلاس های درس و اتاق های کار دانشجویان | مدیر مرکز و مدیر گروه | فروردین | تا زمان تحویل فضای جدید | روند جاری | مستندات | فضای فیزیکی اضافه شده |  |

| - هدف کلی:ارتقاء آزمونهای نظری و عملی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: بهبود کیفی روش های ارزیابی مجازی و حضوری دانشجویان گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | بررسی و جمع بندی نتایج ارزشیابی دوره در خصوص نظرات اساتید وفراگیران در باره روش های ارزیابی مجازی و حضوری دانشجو | مدیر گروه | خرداد | اسفند |  | مستندات | نتایج ارزشیابی |  |
| 2 | بازنگری چارچوب لاگ بوک دانشجویان دکتری با توجه به شرایط کوید 19 | مدیر مرکز ، معاون مرکز مدیر گروه | خرداد | تیر |  | مستندات | لاگ بوک بازنگری شده |  |
| 3 | ارائه لاگ بوک بازنگری شده به دانشجویان | کارشناس گروه | تیر |  |  | مستندات |  |  |
| 4 | پی گیری تکمیل لاگ بوک ها | کارشناس گروه | تیر |  |  |  | لاگ بوک های تکمیل شده |  |
| 5 | استفاده از لاگ بوک ها جهت ارزشیابی دانشجویان | مدیر مرکز و مدیر گروه | زمان ارزشیابی |  |  |  |  |  |

| - هدف کلی: توسعه آموزش های بین حرفه ای در آموزش علوم پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: ارتقاء توانایی اساتید گروه آموزش پزشکی در آموزش های بین حرفه ای |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | ایجاد زمینه انجام آموزش های بین حرفه ای در گروه آموزش پزشکی | مدیر گروه | خرداد | اسفند | تبادل نظر در گروه | مستندات | امکان سنجی انجام کار بین حرفه ای |  |

| - هدف کلی: راه اندازی رشته و دوره های جدید در گروه آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی جهت اعضای هیات علمی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | نگارش ویژگی های دوره، تعیین شرایط پذیرش دانشجو..... | مدیر گروه و اعضای گروه | بهمن 1400 | اسفند 1400 | تبادل نظر در گروه | مستندات |  |  |
| 2 | اعلام فراخوان | خانم دکتر امید | اردیبهشت 1401 | اردیبهشت 1401 | اعلام در سایت و سایر روشها | مستندات |  |  |
| 3 | تهیه محتوای مجازی توسط استادان دوره | کلیه استادان | فروردین 1401 |  | ضبط برنامه ها در مرکز مجازی | برنامه های ضبط شذه | تطالق با استاندارد های تولید محتوا |  |
| 4 | گزینش دانشجویان، تعیین زمان ثبت نام، و شروع ترم تحصیلی | مدیر گروه و اعضای گروه | اردیبهشت 1401 |  | بررسی مستندات داوطلبان و انتخاب دانشجویان، اعلام شروع ترم | مستندات | تطابق با برنامه پیش بینی شده |  |
| 5 | اعلام برنامه زمان بندی ترم ها و شروع ترم یک | مدیر گروه و اعضای گروه | خرداد1401 |  | اعلام برنامه ها در سایت و راه اندازی برنامه ها در نوید | مستندات | تطابق با برنامه پیش بینی شده |  |
| 6 | نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی | مدیر گروه | پس از تشکیل دوره |  | بررسی برنامه ها در نوید | مستندات | تطابق با برنامه پیش بینی شده |  |
| 7 | تنظیم برنامه ارزشیابی پایان دوره | مدیر گروه و اعضای گروه | زمان تعیین شده جهت ارزشیابی |  | اجرای ارزشیابی ها در زمان مقرر | مستندات | تطابق با برنامه پیش بینی شده |  |